## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	м/р-н Давыдовский-1, д.14	2-4 квартал	Косметический ремонт подъездов 3,2,6 с заменой почтовых ящиков	1под	90000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
2	м/р-н Давыдовский-1, д.14	2 квартал	Спил деревьев	ед	24000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
3	м/р-н Давыдовский-1, д.14	3 квартал	Выборочный ремонт площадок у подъездов	м2	18000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома