## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	м/р-н Давыдовский-2, д.11	3 квартал	Устройство ограждения газонов	мп	70000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
2	м/р-н Давыдовский-2, д.11	4 квартал	Замена стояков электропроводки в подъездах	мп	270000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
3	м/р-н Давыдовский-2, д.11	2-4 квартал	Замена розлива рециркуляции ГВС и канализации	мп	255000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
4	м/р-н Давыдовский-2, д.11	2-4 квартал	Косметический ремонт подъездов	под	600000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома