## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	м/р-н Давыдовский-2, д.71	1 квартал	Замена стояков по заявлениям жителей	мп	215000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
2	м/р-н Давыдовский-2, д.71	2 квартал	Замена выпуска канализации под №3	мп	52000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
3	м/р-н Давыдовский-2, д.71	2 квартал	Восстановление тротуара	м2	120000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
4	м/р-н Давыдовский-2, д.71	3 квартал	Замена ввода ХВС	мп	69000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
5	м/р-н Давыдовский-2, д.71	2 квартал	Восстановление линии рециркуляции ГВС по техническому этажу	мп	120000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
6	м/р-н Давыдовский-2, д.71	3 квартал	Замена дверей и ремонт спусков в подвал	мп	85000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
7	м/р-н Давыдовский-2, д.71	3 квартал	Косметический ремонт подъезда №3	под	170000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
8	м/р-н Давыдовский-2, д.71	4 квартал	Косметический ремонт подъездов №1,2,4	под	510000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
9	м/р-н Давыдовский-2, д.71	3 квартал	Замена тепловычислителя	ед	40000		Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок