## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	ул. Индустриальная, д.8	2-4 квартал	Замена стояков по заявлениям жителей	мп	69000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
2	ул. Индустриальная, д.8	2 квартал	Окраска газопровода	м2	4500		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
3	ул. Индустриальная, д.8	3 квартал	Замена клапанов мусорокамеры	ед	24700		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
4	ул. Индустриальная, д.8	3 квартал	Замена тепловычислителя	ед	40000		Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок