## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

Предлагаемый план текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	ул. Красная Слобода, д.35	3 квартал	Замена водоподогревателя	ед	550000		Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
2	ул. Красная Слобода, д.35	2-3 квартал	Замена розлива ГВС и ХВС	мп	350000		Согласно акту осеннего осмотра и наличию денежных средств на лицевом счете дома
3	ул. Красная Слобода, д.35	2 квартал	Выборочный ремонт крыши	м2	63000		Согласно акту осеннего осмотра и наличию денежных средств на лицевом счете дома