## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения/ кол-во	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	Кинешемское шоссе, д.10А	3 квартал	Устройство желоба выпуска ливневой канализации под №4	мп	6000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
2	Кинешемское шоссе, д.10А	2-4 квартал	Косметический ремонт подъездов с заменой почтовых ящиков	1 под	88000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
3	Кинешемское шоссе, д.10А	2 квартал	Замена светильников на энергосберегающие	под	90000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
4	Кинешемское шоссе, д.10А	4 квартал	Подсыпка гравием подвального помещения под №3	м3	18000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
5	Кинешемское шоссе, д.10А	3 квартал	Замена тепловычислителя	ед	40000		Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок