## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения/ кол-во	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	пл. Мира, д.2	1-4 квартал	Замена аварийных стояков по заявлениям жителей	мп	245000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
2	пл. Мира, д.2	3 квартал	Замена запорной арматуры на розливе ЦО	ед	36000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
3	пл. Мира, д.2	2 квартал	Ремонт штукатурки входов в подвал под №3,4,5	м2	52000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
4	пл. Мира, д.2	3 квартал	Установка детского оборудования	ед	280000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
5	пл. Мира, д.2	3 квартал	Замена тепловычислителя	ед	40000		Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок