## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	пр. Мира, д.58	2-4 квартал	Косметический ремонт под №1,4 с заменой почтовых ящиков	под	134000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
2	пр. Мира, д.58	2 квартал	Замена окон на ПВХ под №1,4	м2	129000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
3	пр. Мира, д.58	2 квартал	Установка двери в водомерный узел	ед	7300		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
4	пр. Мира, д.58	3 квартал	Ремонт межпанельных швов торцевой стены кв №80	м2	14000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
5	пр. Мира, д.58	2 квартал	Устройство ограждения детской площадки	мп	98000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома