## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	ул. Профсоюзная, 30	2-4 квартал	Замена окон в МОП на ПВХ под№3,4	ед	230000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на лицевом счете дома
2	ул. Профсоюзная, 30	2 квартал	Ремонт кровли мусорокамер	м2	34000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на лицевом счете дома
3	ул. Профсоюзная, 30	3 квартал	Замена запорной арматуры на ЦО на техэтаже	ед	89000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на лицевом счете дома
4	ул. Профсоюзная, 30	4 квартал	Косметический ремонт тамбура и первого этажа подъезда №7	м2	35000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на лицевом счете дома
5	ул. Профсоюзная, 30	2 квартал	Ремонт освещения подвала	мп	90000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на лицевом счете дома
6	ул. Профсоюзная, 30	2 квартал	Ремонт крылец	м2	150000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на лицевом счете дома
7	ул. Профсоюзная, 30	2 квартал	Установка прибора учета тепловой энергии	ед	180000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на лицевом счете дома
8	ул. Профсоюзная, 30	2 квартал	Установка двери в колясочную под №7	ед	11000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на лицевом счете дома
9	ул. Профсоюзная, 30	1 квартал	Замена корпусов этажных щитков	ед	19000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на лицевом счете дома
10	ул. Профсоюзная, 30	3 квартал	Ремонт штукатурки откосов	м2	56000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на лицевом счете дома