## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения/ кол-во	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	ул. Советская, д.122	3 квартал	Ремонт отмостки	м2	280000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
2	ул. Советская, д.122	2 квартал	Ремонт крыши входов в подъезды	м2	44000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
3	ул. Советская, д.122	3 квартал	Замена окон в подвальные помещения	ед	36000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
4	ул. Советская, д.122	2 квартал	Ремонт канализации в подвале под №4	мп	16000		Согласно акту осеннего осмотра и наличию денежных средств на л/с дома
5	ул. Советская, д.122	3 квартал	Замена тепловычислителя	ед	40000		Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок