## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	ул. Сутырина, д.23	3 квартал	Замена окон в подвальном помещении	ед	19000		Согласно протоколу общего собрания собственников и наличию денежных средств на л/с дома
2	ул. Сутырина, д.23	2-3 квартал	Замена двери выхода на крышу	ед	9600		Согласно протоколу общего собрания собственников и наличию денежных средств на л/с дома
3	ул. Сутырина, д.23	3 квартал	Установка термомайзера	ед	170000		Согласно протоколу общего собрания собственников и наличию денежных средств на л/с дома
4	ул. Сутырина, д.23	4 квартал	Санитарная обрезка и рубка деревьев	ед	80000		Согласно протоколу общего собрания собственников и наличию денежных средств на л/с дома
5	ул. Сутырина, д.23	4 квартал	Очистка подвала от мусора	м3	54000		Согласно протоколу общего собрания собственников и наличию денежных средств на л/с дома