## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения/ кол-во	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	ул. Центральная, д.40	3 квартал	Ремонт межпанельных швов	м2	145000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на лицевом счете
2	ул. Центральная, д.40	4 квартал	Уборка подвального помещения	мп	15000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на лицевом счете
3	ул. Центральная, д.40	3 квартал	Замена тепловычислителя	ед	40000		Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок