## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	м/р-н Черноречье, д.27	3 квартал	Замена лежака канализации и выпусков под №2,4	мп	132000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
2	м/р-н Черноречье, д.27	2-4 квартал	Замена почтовых ящиков и косметический ремонт подъездов	1 под	79200		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
3	м/р-н Черноречье, д.27	4 квартал	Уборка подвала от мусора	м3	30000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
4	м/р-н Черноречье, д.27	4 квартал	Санитарная обрезка и рубка деревьев	ед	85000		Согласно протоколу общего собрания собственников и наличию денежных средств на л/с дома
5	м/р-н Черноречье, д.27	3 квартал	Замена тепловычислителя	ед	40000		Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок