## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

Предлагаемый план текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Выполнение	Примечание
1	пр. Мира, д.54	3 квартал	Ремонт отмостки	м2	100000		выполнено	Согласно акту обследования и наличию денежных средств на л/с дома
2	пр. Мира, д.54	2 квартал	Замена стояков по заявлениям жителей	мп	250000		выполнено	Согласно акту обследования и наличию денежных средств на л/с дома
3	пр. Мира, д.54	1 квартал	Установка урн	шт.	1500		выполнено	Согласно акту обследования и наличию денежных средств на л/с дома
4	пр. Мира, д.54	1 квартал	Замена лежака канализации	мп	12100		выполнено	Согласно акту обследования и наличию денежных средств на л/с дома
5	пр. Мира, д.54	1 квартал	Устройство защиты парапета	мп	12000		выполнено	Согласно акту обследования и наличию денежных средств на л/с дома
6	пр. Мира, д.54	4 квартал	Выборочный ремонт штукатурки наружных стен	м2	170000		в работе	Согласно акту обследования и наличию денежных средств на л/с дома