## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения/ кол-во	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	Кинешемское шоссе, д.16	3 квартал	Ремонт температурных швов	мп	31000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
2	Кинешемское шоссе, д.16	3 квартал	Замена розлива ЦО в чердачном помещении	мп	336000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
3	Кинешемское шоссе, д.16	4 квартал	Замена розлива ХВС под №1	мп	27000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома