## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения/ кол-во	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	Кинешемское шоссе, д.18	1-4 квартал	Замена стояков по заявлениям жителей	мп	62000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
2	Кинешемское шоссе, д.18	3 квартал	Ремонт балконной плиты кв №19	м2	60000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
3	Кинешемское шоссе, д.18	2-4 квартал	Косметический ремонт подъездов 2,3	под	158000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
3	Кинешемское шоссе, д.18	3 квартал	Замена тепловычислителя	ед	40000		Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок