## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

Предлагаемый план текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	ул. Осыпная, д.3	2-4 квартал	Замена стояков по заявлениям жителей	мп	41000		Согласно акту осеннего осмотра и наличии денежных средств на л/с дома
2	ул. Осыпная, д.3	3 квартал	Ремонт крылец	м3	32000		Согласно акту осеннего осмотра и наличии денежных средств на л/с дома