## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	ул.Профсоюзная, д.44	2 квартал	Изготовление и установка подвальных окон	ед	45000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
2	ул.Профсоюзная, д.44	3 квартал	Ремонт балконов кв №28 72,41	мп	57000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
3	ул.Профсоюзная, д.44	1-4 квартал	Замена аварийных стояков ХВС,ГВС и канализации (по заявлениям жителей)	мп	200000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
4	ул.Профсоюзная, д.44	3 квартал	Покраска газовой трубы	м2	9000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома
5	ул.Профсоюзная, д.44	3 квартал	Утепление стены кв №17	м2	6000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/с дома