## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	ул. Профсоюзная, д.46	3 квартал	Ремонт межпанельных швов кв 46,50,58	мп	18000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/сч дома
2	ул. Профсоюзная, д.46	2-4 квартал	Замена стояков по заявлениям жителей	мп	125000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/сч дома
3	ул. Профсоюзная, д.46	3 квартал	Косметический ремонт под №3-1 этаж	м2	12000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/сч дома
4	ул. Профсоюзная, д.46	3 квартал	Устройство металлических лестниц входов в подвал	мп	18000		Согласно протоколу совета дома и наличию денежных средств на л/сч дома