## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

Предлагаемый план текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения/ кол-во	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	пр. Текстильщиков, д.3	2-4 квартал	Косметический ремонт подъезда №3	под	150000		Согласно акту обследования и наличию денежных средств на л/с дома
2	пр. Текстильщиков, д.3	2 квартал	Ремонт балок перекрытий	мп	65000		Согласно акту обследования и наличию денежных средств на л/с дома
3	пр. Текстильщиков, д.3	3 квартал	Ремонт цоколя	м2	76000		Согласно акту обследования и наличию денежных средств на л/с дома
4	пр. Текстильщиков, д.3	3 квартал	Замена тепловычислителя	ед	40000		Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок