## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

Предлагаемый план текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения/ кол-во	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	ул. Центральная, д.25	2 квартал	Ремонт крыши над входом в подвал под №5	м2	14000		Согласно акту обследования и наличию денежных средств на лицевом счете дома
2	ул. Центральная, д.25	1-4 квартал	Замена стояков ХВС, ГВС и водоотведения	мп	36000		Согласно акту обследования и наличию денежных средств на лицевом счете дома
3	ул. Центральная, д.25	3 квартал	Выборочный ремонт пилонов	м2	35000		Согласно акту обследования и наличию денежных средств на лицевом счете дома
4	ул. Центральная, д.25	3 квартал	Замена тепловычислителя	ед	40000		Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок