## Лист1
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»
______________________Л.А. Святова

План текущего ремонта на 2020 год ООО «Управляющая компания «Костромской Дом»

№ п/п	Адрес	Период выполнения	Вид работы	Ед. измерения/ кол-во	Ориентировочная стоимость (на 4 квартал 2019 года)	Выполнение	Примечание
1	м-н Черноречье, 18А	2 квартал	Замена светильников на светодиодные	ед	16000		Согласно акту осеннего осмотра и наличии денежных средств на л/с дома
2	м-н Черноречье, 18А	3 квартал	Замена ввода ХВС	мп	30000		Согласно акту осеннего осмотра и наличии денежных средств на л/с дома
3	м-н Черноречье, 18А	4 квартал	Замена подвальных окон	ед	35000		Согласно акту осеннего осмотра и наличии денежных средств на л/с дома
4	м-н Черноречье, 18А	3 квартал	Замена тепловычислителя	ед	40000		Согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок